## Sheet1
产品信息管理软件（一期）初验 验收表
验收方式：
1.实际操作作为验收手段，验收内容以协议上内容为主，见下表；
2.选择总调室、技术部、供应部、质量部、广汉工作部、公司领导账户各1个作为验收账户；
产品管理模块
平台模块 | 模块功能 | 说明 | 验收情况 | 改进建议
信息管理 | 产品项目名称 |  | 实现
| 生产令号 | 能实现内容唯一的要求 | 实现
| 产品名称 |  | 实现
| 产品序列号 | 能实现内容唯一的要求 | 实现录入功能【需要增加上“出厂编号”字段（该字段由指定账户填写），再实现方便的查询（如序列号、出厂编号、生产令号的对应查询）】 | 2013-2-28前实现
| 外购部件信息 | 作为子表单管理 | 部分实现【未实现方便的查询、汇总、统计，未实现导出功能】 | 2013-2-28前实现
| 产品售后信息 | 售后时间、人员、问题、换件、成本、收入等 | 未实现 | 甲方明确后完善
| 生产过程问题反馈及追踪平台 | 产品项目名称、生产令号、问题描述、责任部门、处理部门、处理时限、追踪部门、问题关闭 | 实现
| …(能根据需求扩展字段) | 字段太多时能根据设置仅显示所需字段 | 未实现【乙方反馈实现较为困难】
过程追溯 | 各阶段实施负责人 | 项目实施的各个阶段，如：商务——设计——采购——生产（质检）——总装调试（质检）——售后 | 实现
| 各阶段起始、完成时间 |  | 部分实现【需删除“产品到货时间”字段，增加统计汇总功能（主要是按时间段）】 | 甲方明确后完善
| …(能根据需求扩展字段) |  | 实现中
文件挂接 | 实现产品各类文件 | 技术文件、质检文件、照片文件、商务文件等 | 实现
| 挂接、修改、下载方便 |  | 基本实现【JPG文件不能预览】 | 2013-1-31前实现JPG预览
| …(挂接文件数量可根据需求扩展) |  | 实现
计划管理模块
平台模块 | 模块功能 | 说明 | 验收情况 | 改进建议
计划编制 | 初次录入 | 为减少录入工作量，以EXCEL标准电子表格文件导入，导入时自动生成版本号 | 实现【提供正式版说明书时同时提供计划的格式模板的电子文档】
| 少量修改 | 可以系统内进行修改，修改后自动变更版本号 | 部分实现【目前问题：1.填写实际完成时间后版本会升级（正确的应该是填写一次调整、二次调整才会升级，并且最多升级两次——例如1.1、1.2）；2.插入任务只能插到最后，需要按需求插入相应的位置；3.延期申请放入计划跟踪页而；4.编制人应显示录入或修改人员、生成时间应显示录入或修改时间】 | 2013-2-5前实现
| 大量修改（计划改版） | 为减少录入工作量，以EXCEL标准电子表格文件导入，导入时自动生成版本号 | 实现
| 纠错功能（下步考虑） | 将后工序与前工序关联，形成时间逻辑关系，自动发现错误，并提供更正 | 未实现【乙方反馈实现较为困难】
计划跟踪 | 提醒功能 | 根据设置的提前周期进行节点提醒，并以不同颜色标注紧急程度 | 实现
| 完成标记 | 对已完成计划录入完成标记 | 未实现 | 2013-2-28前实现
计划考核 | 自动统计计划完成情况 | 根据节点计分规则进行完成率汇总 | 实现
查询、统计 | 对完成的节点进行查询 | 根据时间段、节点类型等方式进行查询汇总 | 实现
报表输出 | 从系统内输出结果 | 导出为EXCEL电子表文件 | 实现
通用模块
平台模块 | 模块功能 | 说明 | 验收情况 | 改进建议
用户\权限 | 自由建立若干用户实体 |  | 基本实现【1.完善添加用户后的自动保存；2.将用户的联系电话引入项目管理人处】 | 2013-1-31前实现
| 超级用户 | 拥有软件所有权限 | 实现【提供正式版说明书时写上该用户名及初始密码】
| 项目管理权限 | 挪用对整个项目信息管理权限 | 实现
| 单项管理权限 | 可对项目单个字段进行管理，如：部门内项目负责人指定、发运信息填写等 | 实现
| 项目关闭或冻结 | 对已执行完成项目实现全部或关闭，关闭后项目不允许再操作(能查询)；对中止项目实现冻结，不允许再操作(能查询) | 实现
| 用户权限管理权限 |  | 实现
| 数据安全管理权限 |  | 目前通过第三方软件实现，最终验收之前的数据安全管理由乙方保证 | 最终验收时提供：1.数据的管理和备份软件的安装板本；2.提供备份和恢复的操作说明；3.建立自动备份脚本；4.提供数据库内各字段的中文说明
…(能根据需求扩展)
查询功能 | 实现排序 | 具备日期、数字、字符排序的要求 | 正在完善中
| 查询 | 模糊查询、精确查询 | 正在完善中
| 多条件查询 | 与、或、非等 | 正在完善中
| 统计 |  | 正在完善中
输入 | 直观、便捷的录入方式 |  | 正在完善中【目前需要重点完成系列项目共同信息的快速录入，如：相同的产品文档、相同的启动信息、相同的项目负责人】 | 2013-2-28前实现
| 实现标准化文件导入功能 |  | 正在完善中
输出 | 标准化打印 | 实现系统内置标准的打印需求 | 实现
| 个性化打印 | 实现自由定制格式的打印需求，以模块形式实现 | 未实现【乙方反馈实现较为困难】
| 打印内容 | 根据查询等方式获取的数据作为内容进行打印 | 实现
|  | 根据挑选字段作为内容进行打印 | 实现
| 实现文件导出功能 |  | 实现
安全管理 | 备份 | 手动备份、自动备份 | 目前通过第三方软件实现，最终验收之前的数据安全管理由乙方保证 | 最终验收时提供：1.数据的管理和备份软件的安装板本；2.提供备份和恢复的操作说明；3.建立自动备份脚本；4.提供数据库内各字段的中文说明
数据恢复
系统架构 | B/S结构 | 不需在每台工作站安排程序 | 实现
| 用户数量 | 根据需求有自由增加(已添加的用户不可删除，权限可以冻结) | 实现
| 数据库 | 注重安全性、易用性 | 实现
其他 | 系统LOGO设计 | 可自行设置 | 实现
…(能根据需求补充)
甲方验收意见：
1.对于乙方反馈实现较为困难在终验前乙方落实是否确实无法实现，甲方再评估是否为必须具备的功能；2.对于以上明确了改进时间的乙方需要按时间要求整改完成；3.对于本次验收中未提及的关键问题可在终验前继续沟通处理。
乙方回复：
优先修改本次验收表中的内容，未提及的双方沟通处理。
甲方验收人： |  |  | 验收日期：
乙方参验人： |  |  | 参验日期：